## timeline
Project name | Data warehouse for weather
Project manager | Trần Hữu Dân
Date start | 2023-10-15
Date stop | 2023-12-30
Number of employees | 3
Buget estimate | 0
Task Level | Task Name | Duration | Est Start Time | Est End Time | Start Time | End Time | Assign Person | Report Person | Resource | Deliverables | Budget | Note | Task Complete
1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | drawio, navicat, gg meet
1.1 | Architecture |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | drawio | https://app.diagrams.net/#G1Uq_Qbdiy82YVccTWUlieL5RFyXLADeF2#{"pageId"%3A"2PxjR6XU2YS2Ulx2V5-b"} |  |  | 100%
1.2 | Workflow extract |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | drawio | https://app.diagrams.net/#G1Uq_Qbdiy82YVccTWUlieL5RFyXLADeF2#{"pageId"%3A"DTqrzQV9KCGQDC8H4xET"} |  |  | 100%
1.3 | Workflow load and transform |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | drawio | https://app.diagrams.net/#G1Uq_Qbdiy82YVccTWUlieL5RFyXLADeF2#{"pageId"%3A"h2RHZwzC3Hfc1XQF2j5Y"} |  |  | 100%
1.4 | Workflow aggregate |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Bảo | Dân | drawio | https://app.diagrams.net/#G1Uq_Qbdiy82YVccTWUlieL5RFyXLADeF2#%7B%22pageId%22%3A%22veraSrQ_DxtoqmHpVmI5%22%7D |  |  | 100%
1.5 | Workflow datamart_ui |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Cảnh | Dân | drawio | https://app.diagrams.net/#G1Uq_Qbdiy82YVccTWUlieL5RFyXLADeF2#%7B%22pageId%22%3A%22dXKIfrtu7Y7zbEUucw5Y%22%7D |  |  | 100%
1.6 | DB diagram warehouse |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | navicat | https://dbdiagram.io/d/warehouse-db-diagram-6549f4e37d8bbd6465a59cf7 |  |  | 100%
1.7 | DB diagram staging |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | navicat | https://dbdiagram.io/d/stagging-db-diagram-6549f4c97d8bbd6465a59a66 |  |  | 100%
1.8 | DB diagram control |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân | Dân | navicat | https://dbdiagram.io/d/control-db-diagram-6549f3bf7d8bbd6465a58130 |  |  | 100%
1.9 | DB diagram datamart_ui |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Cảnh | Dân | navicat | https://dbdiagram.io/d/datamart_ui-db-diagram-6549f47e7d8bbd6465a59163?fbclid=IwAR2ZWa40wpQjJ8RNO_jGD4qb2GlYsFeitxCsHNmt5E53o53dRq1qzUdYuqA |  |  | 100%
1.10 | Họp thống nhất diagram |  | 2023-10-15 | 2023-10-25 | 2023-10-15 | 2023-10-25 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet |  |  |  | 100%
2 | Data pipeline example |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Bảo, Cảnh | Dân | excel
2.1 | Tạo file data từ source |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Bảo, Cảnh | Dân | excel |  |  |  | 100%
2.2 | Load file vào database |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Bảo, Cảnh | Dân | excel |  |  |  | 100%
2.3 | Lấy data từ table |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Bảo, Cảnh | Dân | excel |  |  |  | 100%
2.4 | Checksum data |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | Bảo, Cảnh | Dân | excel |  |  |  | 100%
3 | Mockup UI |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Cảnh | Dân | figma
3.1 | Màn hình hiển thị thông tin |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Cảnh | Dân | figma | https://www.figma.com/file/jF06JYD9vjW3aWRzmwYsaU/mock-ui-weather?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=JJUuICYNOlUNMFhK-0 |  |  | 100%
3.2 | Màn hình quản lý control |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Cảnh | Dân | figma | https://www.figma.com/file/jF06JYD9vjW3aWRzmwYsaU/mock-ui-weather?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=JJUuICYNOlUNMFhK-0 |  |  | 100%
4 | Mockup Data |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Bảo | Dân | gg sheet
4.1 | Dữ liệu thử cho file excel lưu data crawl |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=1664878960 |  |  | 100%
4.2 | Dữ liệu thử cho db control |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=0 |  |  | 100%
4.3 | Dữ liệu thử cho db warehouse |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=1705031272 |  |  | 100%
4.4 | Dữ liệu thử cho db datamart_ui |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Cảnh | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=691873086 |  |  | 100%
4.5 | Dữ liệu thử cho db staging |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=999271534 |  |  | 100%
5 | Mô tả trường dữ liệu | [5 empty] | Cảnh, Dân | Dân | gg sheet
5.1 | Mô tả trường dữ liệu db staging |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=584718964 |  |  | 100%
5.2 | Mô tả trường dữ liệu db warehouse |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Cảnh | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=812056991 |  |  | 100%
5.3 | Mô tả trường dữ liệu db control |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Dân | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=1204891626 |  |  | 100%
5.4 | Mô tả trường dữ liệu db datamart_ui |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Cảnh | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=578222465 |  |  | 100%
6 | Mô tả UI | [5 empty] | Cảnh | Dân | gg sheet
2023-01-06 | Mô tả UI enduser |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Cảnh | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=94374274 |  |  | 100%
2023-02-06 | Mô tả UI control |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Cảnh | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=1601708632 |  |  | 100%
7 | Mapping data | [5 empty] | Bảo | Dân | gg sheet
7.1 | Mapping db warehouse |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Bảo | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=1896795152 |  |  | 100%
7.2 | Mapping db datamart_ui |  | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Bảo | Dân | gg sheet | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drHJhEcs0jV-ImkpKShVAQ-71WIgplqBRfpoDT183m0/edit#gid=2134125406 |  |  | 100%
8 | Implement code |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | pycharm, sql, github, gg meet
8.1 | Tạo github |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | github | https://github.com/tranhuudan-02573/warehouse_weather |  |  | 100%
8.2 | Code for extract |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.1 | Define function and argument |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.2 | Connect db |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.3 | Request crawl data |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Bảo | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.4 | Write and save file |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Cảnh | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.5 | Log Table Config |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.6 | Validate for staging |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.2.7 | Họp review code |  | 2023-11-05 | 2023-11-20 | 2023-11-05 | 2023-11-20 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet |  |  |  | 100%
8.3 | Code for load and transform |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.1 | connect db |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.2 | Check file exists and copy file |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.3 | Create stored procedured for insert dim |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Bảo, Cảnh | Dân | sql |  |  |  | 100%
8.3.4 | Excute data excel file into db |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.5 | Read file and call stored procedured |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.6 | Update log |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.7 | Delete file origin |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.8 | Validate for warehouse |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.3.9 | Họp review code |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet |  |  |  | 100%
8.4 | Code for aggregate |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Bảo | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.4.1 | Create stored procedured for insert and transform data |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Cảnh | Dân | sql |  |  |  | 100%
8.4.2 | Họp review code |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet |  |  |  | 100%
8.5 | Code for datamart_ui |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Cảnh | Dân | pycharm |  |  |  | 100%
8.5.1 | Create stored procedured for insert and transform data |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Bảo | Dân | sql |  |  |  | 100%
8.5.2 | Họp review code |  | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet |  |  |  | 100%
9 | Merge code full |  | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | gg meet, github
10 | Test data |  | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Dân,Cảnh | Dân | browser, pentaho
10.1 | Test hiển thị data trên UI client |  | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Cảnh | Dân | browser |  |  |  | 100%
10.2 | Test hiển thị data trên quản lý |  | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Cảnh | Dân | browser |  |  |  | 100%
10.3 | Test hiển thị data trên pentaho |  | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Dân | Dân | pentaho |  |  |  | 100%
11 | Deploy and setup server enviroment |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Dân | Dân | aws ec2 - ubuntu server
12 | Testing system |  | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | Dân, Bảo, Cảnh | Dân | command line
13 | Bàn giao |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | Dân | Dân | docx file

## mô tả ui enduser
id | name | type | description
1 | điều hướng | breadcrumb | Điều hướng trang chủ tới trang xem thời tiết
2 | tiêu đề | label | Hiển thị tiêu đề nhắc đến tỉnh được xem
3 | cập nhật gần nhất | label | Hiển thị lần cập nhật gần nhất
4 | icon tình trạng | icon | Hình ảnh tình trạng thời tiết
5 | Nhiệt độ | label | Hiển thị nhiệt độ tại địa điểm
6 | Tình trạng,cảm giác | label | Tình trạng thời tiết, cảm giác nhiệt độ
7 | Biên độ nhiệt | label | Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất đo được
8 | Độ ẩm | label | Hiển thị độ ẩm cụ thể
9 | Tầm nhìn | label | Hiển thị tầm nhìn theo km
10 | Tốc độ gió | label | Hiển thị tốc độ gió km/h
11 | UV và chất lượng không khí | label | Hiển thị độ UV và chất lượng không khí
12 | Ngày | label | Hiển thị ngày xem thời tiết
13 | Tiêu đề | label | Hiển thị tiêu đề các tỉnh lân cận tỉnh được xem
14 | icon tình trạng | icon | Hình ảnh tình trạng thời tiết
15 | Tên tỉnh | label | Hiển thị tên tỉnh thành
16 | Nhiệt độ | label | Hiển thị nhiệt độ của tỉnh thành đó
17 | Tình trạng | label | Hiển thị tình trạng của địa điểm

## mô tả ui control
id | name | type | description
1 | Tên bảng | label | Hiển thị tên bảng
2 | Tìm kiếm | icon | Tìm kiếm dữ liệu
3 | Thêm | icon | Thêm dữ liệu
4 | Tải về | icon | Tải dữ liệu về máy
5 | Số id | label | Đánh số hàng dữ liệu
6 | Name | label | Hiển thị tên dữ liệu
7 | Code | label | Hiển thị mã dữ liệu
8 | Mô tả | label | Mô tả mục đích dữ liệu
9 | Dường dẫn chính | label | Hiển thị đường dẫn dữ liệu chính
10 | Vị trí | label | Hiển thị vị trí dữ liệu lấy về
11 | Đích đến | label | Thông tin chi tiết của database warehouse
12 | Định dạng | label | Hiển thị định dạng dữ liệu này
13 | Đường dẫn dự phòng | label | Hiển thị đường dẫn dữ liệu dự phòng
14 | Nguồn | label | Thông tin chi tiết của database staging
15 | Hành động | label | Hiển thị các hành động có thể sử dụng
16 | Sửa | icon | Chỉnh sửa hàng dữ liệu này
17 | Xóa | icon | Xóa hàng dữ liệu

## mapping db aggregate
Server | localhost
Database | Aggregate Database
Table name | monthly_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | year | int | SELECT CAST( YEAR(CAST(date_month_year AS DATE)) AS SIGNED) AS year FROM dataweather; | 2023 | Năm
2 | month | int | SELECT CAST( MONTH(CAST(date_month_year AS DATE)) AS SIGNED) AS month FROM dataweather; | 11 | Tháng
3 | avg_temperature | double | SELECT CAST(AVG(CAST(temperature AS DECIMAL(10,2))) AS DOUBLE) AS avg_temperature FROM dataweather GROUP BY date_month_year | 27°C | Nhiệt độ trung bình theo tháng
4 | avg_humidity | double | SELECT CAST(AVG(CAST(humidity AS DECIMAL(10,2))) AS DOUBLE) AS avg_humidity FROM dataweather GROUP BY date_month_year | 80°C | Độ ẩm trung bình theo tháng
5 | avg_wind_speed | double | SELECT CAST(AVG(CAST(wind_speed AS DECIMAL(10,2))) AS DOUBLE) AS avg_wind_speed FROM dataweather GROUP BY date_month_year | 2m/s | Tốc độ gió trung bình theo tháng
SELECT CASE WHEN air_quality='Excellent' THEN 1 WHEN air_quality='Good' THEN 2 WHEN air_quality='Fair' THEN 3 ELSE NULL END AS LEVEL FROM weatherdata;
Table name | seasonal_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | season | varchar(255) | SELECT CASE WHEN MONTH(CAST(date_month AS DATE)) IN (1, 2, 3) THEN 'Spring' WHEN MONTH(CAST(date_month AS DATE)) IN (4, 5, 6) THEN 'Summer' WHEN MONTH(CAST(date_month AS DATE)) IN (7, 8, 9) THEN 'Autumn' WHEN MONTH(CAST(date_month AS DATE)) IN (10, 11, 12) THEN 'Winter' ELSE NULL END AS season FROM dataweather; | Spring | Mùa
3 | avg_temperature | double |  | 27°C | Nhiệt độ trung bình theo mùa
4 | avg_humidity | double |  | 80°C | Độ ẩm trung bình theo mùa
5 | avg_wind_speed | double |  | 2m/s | Tốc độ gió trung bình theo mùa
Table name | air_quality_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | air_quality_weather | varchar(255) | air_quality | 2023 | Tên chất lượng không khí
2 | avg_temperature | double | temperature | 27°C | Nhiệt độ trung bình
3 | avg_humidity | double | humidity | 80°C | Độ ẩm trung bình
4 | avg_wind_speed | double | wind_speed | 2m/s | Tốc độ gió trung bình
Table name | severity_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | severity_level | varchar(255) | SELECT CAST( YEAR(CAST(date_month_year AS DATE)) AS SIGNED) AS year FROM dataweather; | Atmospheric | Mức độ nghiêm trọng
2 | avg_temperature | double | temperature | 27°C | Nhiệt độ trung bình
3 | avg_humidity | double | humidity | 80°C | Độ ẩm trung bình
4 | avg_wind_speed | double | wind_speed | 2m/s | Tốc độ gió trung bình
Table name | daily_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | date | date | SELECT CAST( YEAR(CAST(date_month_year AS DATE)) AS SIGNED) AS year FROM dataweather; | 2023 | Ngày, tháng, năm
2 | avg_temperature | double | temperature | 27°C | Nhiệt độ trung bình
3 | avg_humidity | double | humidity | 80°C | Độ ẩm trung bình
4 | avg_wind_speed | double | wind_speed | 2m/s | Tốc độ gió trung bình
Table name | province_weather_aggregate
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | province_name | varchar(255) | province | 2023 | Ho Chi Minh City
2 | avg_temperature | double | temperature | 27°C | Nhiệt độ trung bình
3 | avg_humidity | double | humidity | 80°C | Độ ẩm trung bình
4 | avg_wind_speed | double | wind_speed | 2m/s | Tốc độ gió trung bình

## mapping db warehouse
Server | localhost
Database | Warehouse Database
Table name | quality_dim
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | name | varchar(255) | air_quality | Excellent | Tên chất lượng không khí
2 | level | int | SELECT CASE WHEN air_quality='Excellent' THEN 1 WHEN air_quality='Good' THEN 2 WHEN air_quality='Fair' THEN 3 ELSE NULL END AS LEVEL FROM dataweather; | 1 | Mức độ chất lượng không khí
Table name | status_dim
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | name | varchar(255) | status | Active | Trạng thái
Table name | location_dim
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | name | varchar(255) | province | Hanoi | Tên vị trí
2 | slug | varchar(255) | path | hanoi | Tên rút gọn của vị trí
3 | url | varchar(255) | url | http://example.vn/hanoi | Tên đường dẫn tỉnh thành
4 | province | varchar(255) | province | Hà Nội | Tên tỉnh thành
5 | code | varchar(255) | SELECT CASE WHEN province='Hà Nội' THEN 100000 WHEN province='Hồ Chí Minh' THEN 700000 WHEN province='Đà Nẵng' THEN 55000 ... ELSE NULL END AS code FROM weatherdata; | 100000 | Mã zip code
Table name | weather_fact
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | value | varchar(255) | data

## mapping db datamart_ui
Server | localhost
Database | Datamart_ui Database
Table name | measurements
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
3 | quality_name | varchar(255) | air_quality
4 | quality_level | int | SELECT CASE WHEN air_quality='Excellent' THEN 1 WHEN air_quality='Good' THEN 2 WHEN air_quality='Fair' THEN 3 ELSE NULL END AS LEVEL FROM dataweather; | 1 | Mức độ chất lượng không khí
5 | status | int | status | 1 | Trạng thái
6 | temperature | varchar(255) | temperature | 27 | Nhiệt độ
7 | feeling | varchar(255) | feeling | 27 | Cảm giác nhiệt độ thật
8 | humidity_date | double | humidity_date | 25 | Nhiệt độ trung bình ngày
9 | humidity_hour | double | humidity_hour | 28 | Nhiệt độ trung bình giờ
10 | vision | double | vision | 16 | Tầm nhìn
11 | wind_speed_date | double | wind_speed_date | 2 | Tốc độ gió theo ngày
12 | wind_speed_hour | double | wind_speed_hour | 2 | Tốc độ gió theo giờ
13 | min_max_date | varchar(255) | min_max_date | 17.9°/27.8° | Nhiệt độ thấp nhất/cao nhất theo ngày
14 | min_max_hour | varchar(255) | min_max_hour | 17.9°/27.8° | Nhiệt độ thấp nhất/cao nhất theo giờ
15 | sun | varchar(255) | sun | 06:21 - 17:29 | Thờ gian mặt trời mọc - lặn
16 | data | varchar(255) | data
17 | stop_point | double | stop_point | 2023-08-16 | Điểm ngưng
18 | uv_index | double | uv_index | 3 | Chỉ số uv
19 | air_qualily | varchar(255) | air_qualily | Excellent | Chất lượng không khí
20 | last_update_time | varchar(255) | last_update_time | 2023-11-04 20:00 | Thời gian cập nhật cuối cùng
Table name | provinces
No | Field name | Type | Source:Staging Database | Example | Description
1 | name | varchar(255) | air_quality | Active | Tên chất lượng không khí
2 | updated_at | timestamp | last_updatetime | 2023-11-04 20:00 | Thời gian cập nhật mới nhất
3 | slug | varchar(255) | url | hochiminh | Tên viết tắt
4 | url | varchar(255) | url | http://example.vn/hochiminh | Tên đường dẫn tỉnh thành
5 | path | varchar(255) | path | /datamart/data_file/ | Tên đường dẫn file

## mô tả db staging
staging table
| Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
| date_month_year | varchar |  |  | Date in Month-Year | 2023-11-01
| hour_minute_second | varchar |  |  | Time in HH:MM:SS | 14:31
| province | varchar |  |  | Tỉnh dự báo thời tiết | Kiên Giang
| temperature | varchar |  |  | Nhiệt độ thời tiết | 16 độ
| feeling | varchar |  |  | Cảm giác nhiệt độ thời tiết | Như 25 độ
| status | varchar |  |  | Trạng thái của thời tiết | Nhiều mây
| humidity_date | varchar |  |  | Độ ẩm thời tiết | 83 | %
| vision | varchar |  |  | Tầm nhìn của thời tiết | 10000 | m
| wind_speed_date | varchar |  |  | tốc độ gió trong ngày | 5 | m/s
| stop_point | varchar |  |  | Điểm ngừng của độ ẩm | 21 | %
| uv_index | varchar |  |  | Chỉ số tia uv trong không khí | 0.29
| air_quality | varchar |  |  | Chất lượng không khí của thời tiết | tốt
| last_update_time | varchar |  |  | Giờ cập nhật gần nhất từ source | 6 phút trước
| url | varchar |  |  | Đường dẫn tuyệt đối đến source | https://thoitiet.vn/lai-chau/muong-te/bum-nua
| path | varchar |  |  | Đường dẫn tương đối đến source | /lai-chau/muong-te/bum-nua
| dtrequest | varchar |  |  | Request timestamp (YYY-MM-DD hh:mm:ss[+-]oooo) | [09/Jun/2011:00:02:48 -0700]
| request | varchar |  |  | Full request string (method+path+args+protocol) | GET /lai-chau/muong-te/bum-nua
| method | varchar |  |  | Request method | GET
| protocols | varchar |  |  | Request protocol | HTTP/1.0
| status_code | varchar |  |  | Request status | 200
| host | varchar |  |  | Application server | app11-tomcat
| server | varchar |  |  | WAP site hostname | m.godanriver.com
| ip | varchar |  |  | Client IP address | 74.82.68.33
| date_month | varchar |  |  | ngày tháng | 2023-12-17
| hour_minute | varchar |  |  | giờ phút | 17:29
| sun | varchar |  |  | hướng mặt trời | 6:26
| min_max_date | varchar |  |  | nhiệt độ cao nhất thấp nhất trong ngày | 30/27
| min_max_hour | varchar |  |  | nhiệt độ cao nhất thấp nhất trong giờ | 28/27
| wind_speed_hour | varchar |  |  | tốc độ gió trong giờ | 5 | m/s
| humidity_hour | varchar |  |  | độ ẩm trong giờ | 80 | %
| data | varchar |  |  | dữ liệu
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  |  | 1
date | date |  |  |  | 2023-12-15
created_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-15
updated_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-15
total_row | int |  |  |  | 5120
total_time | time |  |  |  | 0:10
avg_time | time |  |  |  | 0:05
avg_row | int |  |  |  | 2560

## mô tả db control
data_files table
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit | data_file_configs table | [6 empty] | data_checkpoints table
id | int |  |  | Mã định danh cho tệp dữ liệu. | 71 |  | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
name | varchar(1000) |  |  | Tên của file dữ liệu | 2023-12-17/13:59:15_2023-12-22.csv |  | id | Integer |  |  | Mã định danh cho cấu hình tệp dữ liệu. | 101 |  | id | int |  |  | Mã định danh cho checkpoint | 49
row_count | bigint |  |  | Số hàng (dòng) trong tệp dữ liệu. | 2560 |  | name | varchar |  |  | Tên của cấu hình | Custom |  | group_name | varchar(1000) |  |  | Tên nhóm cho checkpoint | Raw data
df_config_id | int |  |  | Mã cấu hình tệp dữ liệu liên quan | 1 |  | code | varchar |  |  | Mã hoặc mã định danh cho cấu hình (nếu có). | Custom_Config |  | name | varchar(1000) |  |  | Tên của checkpoint. | openweather api
status | varchar(255) |  |  | Trạng thái của tệp | Hoàn thành |  | description | Text |  |  | Mô tả về cấu hình tệp dữ liệu. | "Cấu hình mặc định cho tệp Excel |  | code | varchar(500) |  |  | Mã hoặc mã định danh cho checkpoint | CP1
file_timestamp | timestamp |  |  | Ngày và giờ tệp dữ liệu. | 2023-12-17 14:02 |  | source_path | varchar |  |  | Đường dẫn của nguồn dữ liệu. | https://thoitiet.vn/ |  | data_upto_date | timestamp |  |  | Ngày dữ liệu đạt được mức cập nhật cuối cùng | 2023-12-22 13:59
data_range_from | timestamp |  |  | Ngày bắt đầu của khoảng thời gian dữ liệu | 2023-12-17 09:00 |  | location | varchar |  |  | Vị trí hoặc nơi lưu trữ của cấu hình (nếu có). | F:\warehouse\data_file\thoitiet.vn |  | note | text |  |  | Ghi chú về checkpoint | đã di chuyển file thành công
data_range_to | timestamp |  |  | Ngày kết thúc của khoảng thời gian dữ liệu. | 2023-12-22 13:59 |  | format | text |  |  | Định dạng của tệp dữ liệu | csv |  | created_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ tạo bản ghi | 2023-12-17 13:59
note | text |  |  |  | Hoàn thành |  | separator | varchar |  |  | Dấu phân tách cột trong tệp dữ liệu | “\t”(tab) |  | updated_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ cập nhật bản ghi lần cuối. | 2023-12-17 14:02
created_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ tạo bản ghi. | 2023-12-17 13:59 |  | columns | text |  |  | Danh sách các cột trong tệp dữ liệu và cách chúng được ánh xạ với cột trong hệ thống. | Column1: Temperature, Column2: Humidity |  | created_by | varchar(255) |  |  | Người tạo bản ghi. | huudan
updated_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ cập nhật bản ghi lần cuối. | 2023-12-17 14:02 |  | destination | varchar |  |  | Địa điểm đích của dữ liệu | { "username":"root", "password":"", "port":8080, "ip":"localhost", "type":"mysql", "name":"datawarehouse" } |  | updated_by | varchar(255) |  |  | Người cập nhật bản ghi lần cuối. | huudan
created_by | varchar(255) |  |  | Người tạo bản ghi. | huudan |  | created_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ tạo bản ghi. | 2023-11-01 14:00 |  | url | varchar(255) |  |  |  | https://doruryrxte9jp.cloudfront.net/raw/2023-12-17/13:59:15_2023-12-22_0.csv
updated_by | varchar(255) |  |  | Người cập nhật bản ghi lần cuối. | huudan |  | updated_at | timestamp |  |  | Ngày và giờ cập nhật bản ghi lần cuối | 2023-11-02 10:15 |  | path | varchar(255) |  |  |  | raw/2023-12-17/13:59:15_2023-12-22_0.csv
[7 empty] | created_by | text |  |  | Người tạo bản ghi. | system |  | is_inserted | bit(1) |  |  |  | TRUE
[7 empty] | updated_by | text |  |  | Người cập nhật bản ghi lần cuối. | system |  | deleted_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 14:15
[7 empty] | backup_path | varchar |  |  | Đường dẫn lưu trữ sao lưu | /warehouse/backup_data_file/
[7 empty] | sourcetination | varchar |  |  | Địa điểm source của dữ liệu | { "username":"root", "password":"", "port":8080, "ip":"localhost", "type":"mysql", "name":"datawarehouse" }

## mô tả db warehouse
datetime_dim table | [6 empty] | air_dim table | [7 empty] | location_dim table
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit |  | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  | id | 4 |  | air_pollution_main_aqi | float |  |  |  | 2 |  |  | id | int |  |  |  | 12688
year | int |  |  | Năm | 2023 |  | air_pollution_components_co | float |  |  |  | 243.66 |  |  | name | varchar(255) |  |  |  | Halong
quarter | int |  |  | Quý trong năm | 1 |  | air_pollution_components_no | float |  |  |  | 0.03 |  |  | lat | float |  |  |  | 209528
month | int |  |  | Tháng trong năm | 1 |  | air_pollution_components_no2 | float |  |  |  | 0.2 |  |  | lon | float |  |  |  | 107.08
day_of_month | int |  |  | Ngày trong tháng | 1 |  | air_pollution_components_o3 | float |  |  |  | 65.09 |  |  | country | varchar(2) |  |  |  | VN
day_name | varchar |  |  | Tên của ngày trong tuần | Sunday |  | air_pollution_components_so2 | float |  |  |  | 0.56 |  |  | province_name | varchar(255) |  |  |  | Quảng Ninh
week_of_year | int |  |  | Tuần trong năm | 1 |  | air_pollution_components_pm2_5 | float |  |  |  | 2023-05-07 |  |  | district_name | varchar(255) |  |  |  | Hạ Long
hour | int |  |  | Giờ trong ngày | 8 |  | air_pollution_components_pm10 | float |  |  |  | 24.66 |  |  | population | varchar(255) |  |  |  | 148066
minute | int |  |  | Phút trong giờ | 30 |  | air_pollution_components_nh3 | float |  |  |  | 0 |  |  | updated_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 03:49
second | int |  |  | Giây trong phút | 0 |  | air_pollution_dt | varchar(255) |  |  |  | 1702796333000 |  |  | created_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 03:49
period | varchar |  |  | Khoảng thời gian cụ thể | AM |  | air_pollution_dt_txt | varchar(255) |  |  |  | 2023-12-17 |  |  | name_his | varchar(255) |  |  |  | Halong
time_of_day | varchar |  |  | Thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều, tối) | Morning |  | air_pollution_along_time | varchar(255) |  |  |  | sau 7 giờ nữa |  |  | lat_his | float |  |  |  | 209528
day_in_quarter | int |  |  | Ngày trong quý | 1 |  | loaded_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 07:15 |  |  | lon_his | float |  |  |  | 107.08
day_in_month | int |  |  | Ngày trong tháng | 1 |  | expired_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 07:17 |  |  | country_his | varchar(2) |  |  |  | VN
day_in_year | int |  |  | Ngày trong năm | 1 |  | id | int |  |  |  | 11343 |  |  | province_name_his | varchar(255) |  |  |  | Quảng Ninh
week_in_month | int |  |  | Tuần trong tháng | 1 | [9 empty] | district_name_his | varchar(255) |  |  |  | Hạ Long
week_in_year | int |  |  | Tuần trong năm | 52 | [9 empty] | population_his | varchar(255) |  |  |  | 148066
month_name | varchar |  |  | Tên của tháng | January
quarter_name | varchar |  |  | Tên của quý | Q1
year_name | varchar |  |  | Tên của năm | 2023
is_weekend | bit |  |  | Kiểm tra xem ngày có phải là cuối tuần hay không | 1
is_holiday | bit |  |  | Kiểm tra xem ngày có phải là ngày nghỉ lễ hay không | 1
mm_dd | date |  |  | Định dạng ngày tháng dạng tháng/ngày | 2023-01-01
mm_dd_yyyy | varchar |  |  | Định dạng ngày tháng năm dạng tháng/ngày/năm | 2023-01-01
hh_mm_ss | time |  |  | Định dạng giờ phút giây | 8:30
military_time | varchar |  |  | Giờ quân sự (24 giờ) | 8:30
iso_time | varchar |  |  | Định dạng thời gian theo chuẩn ISO | 2023-01-01 08:30
loaded_at | timestamp |  |  | ngày cập nhật | 2023-12-12 07:00
expried_at | timestamp |  |  | ngày hết hạn | 2023-12-13 07:00
weather_fact table
[8 empty] | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
[8 empty] | id | int |  |  |  | 1
[8 empty] | location_id | int |  |  |  | 12127
[8 empty] | datetime_id | int |  |  |  | 14165
[8 empty] | air_id | int |  |  |  | 11134
[8 empty] | sunrise | timestamp |  |  |  | 2023-12-16 23:01
[8 empty] | sunset | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 10:38
[8 empty] | visibility | int |  |  |  | 10000
[8 empty] | pop | varchar(10) |  |  |  | 0.0
[8 empty] | clouds_all | int |  |  |  | 60
[8 empty] | wind_speed | float |  |  |  | 10.97
[8 empty] | wind_deg | int |  |  |  | 54
[8 empty] | wind_gust | float |  |  |  | 2023-04-14
[8 empty] | rain_3h | float
[8 empty] | created_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 10:23
[8 empty] | main_temp | float |  |  |  | 297.86
[8 empty] | main_feels_like | float |  |  |  | 298.61
[8 empty] | main_temp_min | float |  |  |  | 297.83
[8 empty] | main_temp_max | float |  |  |  | 297.86
[8 empty] | main_pressure | int |  |  |  | 1012
[8 empty] | main_sea_level | int |  |  |  | 1012
[8 empty] | main_grnd_level | int |  |  |  | 982
[8 empty] | main_humidity | int |  |  |  | 85
[8 empty] | main_temp_kf | float |  |  |  | 0.03
[8 empty] | along_time | varchar(255) |  |  |  | sau 4 giờ nữa
[8 empty] | loaded_at | timestamp |  |  |  | 2023-12-17 03:46
[8 empty] | expired_at | timestamp
[8 empty] | icon_url | varchar(255) |  |  |  | https://openweathermap.org/img/wn/04d@2x.png
[8 empty] | description | varchar(255) |  |  |  | mây cụm
[8 empty] | weather_main | varchar(255) |  |  |  | Clouds
[8 empty] | main_temp_2 | float |  |  |  | 24.71

## mô tả db datamart_ui
datetime table
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  | mã định danh | 1
dt_txt | timestamp |  |  | thời gian dự đoán dữ liệu | 04/11/2023 07:00:00
Table location
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  | mã định danh | 1
country | varchar |  |  | tên quốc gia | VN
province_name | varchar |  |  | Tên tỉnh thành | Hà Nội
district_name | varchar |  |  | Tên quận huyện | Thanh Xuân
Table air
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  | mã định danh | 1
air_pollution_main_aqi | float |  |  | chỉ số chất lượng kk | 0.2
air_pollution_components_co | float |  |  | ô nhiễm co | 0.01
air_pollution_components_no | float |  |  | ô nhiễm no | 226.97
air_pollution_components_no2 | float |  |  | ô nhiễm no2 | 0
air_pollution_components_o3 | float |  |  | ô nhiễm o3 | 0.38
air_pollution_components_so2 | float |  |  | ô nhiễm so2 | 57.22
air_pollution_components_nh3 | float |  |  | ô nhiễm nh3 | 0.47
air_pollution_dt_txt | varchar |  |  | Thời gian kiểm tra | 2023-12-16 13:14:19
air_pollution_along_time | varchar |  |  | Thời gian kéo dài | sau 7 giờ nữa
weather table
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
id | int |  |  | Mã id định danh | 1
location_id | int |  |  | mã location | 3
datetime_id | int |  |  | mã datetime | 2
air_id | int |  |  | mã air | 3
sunrise | timestamp |  |  | giờ cập nhật sáng | 04/11/2023 07:00:00
sunset | timestamp |  |  | giờ cập nhật chiều | 04/11/2023 17:00:00
visibility | int |  |  | tầm nhìn | 10000
pop | varchar |  |  | sắc xuất mưa | 0.3
wind_speed | float |  |  | tốc độ gió | 10.36
wind_deg | int |  |  | hướng gió | 70
rain_3h | float |  |  | lượng mưa 3h gần đây | 0.12
created_at | timestamp |  |  | Ngày tạo | 2023-12-13 04:13:58
main_temp | float |  |  | nhiệt độ hiện tại | 22.5
main_feels_like | float |  |  | Nhiệt độ cảm giác | 21
main_temp_min | float |  |  | Nhiệt độ tối thiểu | 18
main_temp_max | float |  |  | Nhiệt độ tối đa | 26
main_pressure | int |  |  | Áp suất | 0.3
main_humidity | int |  |  | độ ẩm | 0.6
along_time | varchar |  |  |  | sau 7 giờ nữa
icon_url | varchar |  |  | đường dẫn biểu tượng thời tiết | http:\\image\icon.png
description | varchar |  |  | mô tả thời tiết | Nhiều mây
weather_main | varchar |  |  | Tham số thời tiết

## mô tả db aggregate
location_aggregate table
Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit | day_aggregate table
location_name | varchar |  |  | tên tỉnh | Con Son |  | Field Name | Format | Mask | Edit Rules | Description | Example | Unit
avg_temp | double |  |  | nhiệt độ trung bình theo tỉnh | 28 | Độ C | date_time | date |  |  | ngày tháng năm | 2023-12-12
max_temp | float |  |  | nhiệt độ cao nhất theo tỉnh | 30 | Độ C | avg_temp | double |  |  | nhiệt độ trung bình theo tỉnh | 28 | Độ C
min_temp | float |  |  | nhiệt độ thấp nhất theo tỉnh | 25 | Độ C | max_temp | float |  |  | nhiệt độ cao nhất theo tỉnh | 30 | Độ C
avg_humidity | decimal |  |  | độ ẩm trung bình theo tỉnh | 80 | % | min_temp | float |  |  | nhiệt độ thấp nhất theo tỉnh | 25 | Độ C
max_humidity | int |  |  | độ ẩm cao nhất theo tỉnh | 88 | % | avg_humidity | decimal |  |  | độ ẩm trung bình theo tỉnh | 80 | %
min_humidity | int |  |  | độ ẩm thấp nhất theo tỉnh | 78 | % | max_humidity | int |  |  | độ ẩm cao nhất theo tỉnh | 88 | %
avg_wind_speed | double |  |  | tốc độ gió trung bình theo tỉnh | 10.35 | m/s | min_humidity | int |  |  | độ ẩm thấp nhất theo tỉnh | 78 | %
max_wind_speed | float |  |  | tốc độ gió cao nhất theo tỉnh | 11 | m/s | avg_wind_speed | double |  |  | tốc độ gió trung bình theo tỉnh | 10.35 | m/s
min_wind_speed | float |  |  | tốc độ gió thấp nhất theo tỉnh | 2023-05-09 | m/s | max_wind_speed | float |  |  | tốc độ gió cao nhất theo tỉnh | 11 | m/s
avg_pressure | decimal |  |  | áp suất trung bình (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1013.25 | hPa | min_wind_speed | float |  |  | tốc độ gió thấp nhất theo tỉnh | 2023-05-09 | m/s
max_pressure | int |  |  | áp suất cao nhất (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1020 | hPa | avg_pressure | decimal |  |  | áp suất trung bình (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1013.25 | hPa
min_pressure | int |  |  | áp suất thấp nhất (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1010 | hPa | max_pressure | int |  |  | áp suất cao nhất (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1020 | hPa
total_rain | double |  |  | tổng lượng mưa theo tỉnh | 53.7 | mm | min_pressure | int |  |  | áp suất thấp nhất (tại mực nước biển) theo tỉnh | 1010 | hPa
[7 empty] | total_rain | double |  |  | tổng lượng mưa theo tỉnh | 53.7 | mm

## data example for API
dt | visibility | pop | dt_txt | name | lat | lon | country | province_name | district_name | sunrise | sunset | timezone | population | weather_main | description | icon_url | created_at | along_time | main_temp | main_feels_like | main_temp_min | main_temp_max | main_pressure | main_sea_level | main_grnd_level | main_humidity | main_temp_kf | clouds_all | wind_speed | wind_deg | wind_gust | sys_pod | air_pollution_main_aqi | air_pollution_components_co | air_pollution_components_no | air_pollution_components_no2 | air_pollution_components_o3 | air_pollution_components_so2 | air_pollution_components_pm2_5 | air_pollution_components_pm10 | air_pollution_components_nh3 | air_pollution_dt | air_pollution_dt_txt | air_pollution_along_time | rain_3h
1702803600 | 10000 | 0.0% | 2023-12-17 09:00 | Con Son | 1844324 | 1065885 | VN | Côn Sơn |  | 1702767655 | 1702809480 | 7.0 giờ | 1500 dân cư | Clouds | mây cụm | https://openweathermap.org/img/wn/04d@2x.png | 2023-12-17 14:00 | sau 5 giờ nữa | 297.82 | 298.56 | 297.79 | 297.82 | 1010 | 1010 | 980 | 85 | 0.03 | 76 | 10.69 | 59 | 14.46 | ngày | 2.0 | 243.66 | 0.03 | 0.2 | 65.09 | 0.56 | 2023-05-07 | 24.66 | 0.0 | 1702796333.0 | 2023-12-17 06:59 | sau 7 giờ nữa | 0.47
1702814400 | 10000 | 0.0% | 2023-12-17 12:00 | Con Son | 1844324 | 1065885 | VN | Côn Sơn |  | 1702767655 | 1702809480 | 7.0 giờ | 1500 dân cư | Clouds | mây cụm | https://openweathermap.org/img/wn/04n@2x.png | 2023-12-17 14:00 | sau 2 giờ nữa | 297.9 | 298.68 | 297.9 | 297.94 | 1011 | 1011 | 982 | 86 | -0.04 | 76 | 10.87 | 69 | 2023-08-15 | đêm | 2.0 | 243.66 | 0.03 | 0.2 | 65.09 | 0.56 | 2023-05-07 | 24.66 | 0.0 | 1702796333.0 | 2023-12-17 06:59 | sau 7 giờ nữa | 0.36
1702825200 | 10000 | 0.0% | 2023-12-17 15:00 | Con Son | 1844324 | 1065885 | VN | Côn Sơn |  | 1702767655 | 1702809480 | 7.0 giờ | 1500 dân cư | Clouds | mây rải rác | https://openweathermap.org/img/wn/03n@2x.png | 2023-12-17 14:00 | 1 giờ trước | 297.96 | 298.77 | 297.96 | 297.96 | 1012 | 1012 | 983 | 87 | 0.0 | 35 | 10.59 | 71 | 16.0 | đêm | 2.0 | 243.66 | 0.03 | 0.2 | 65.09 | 0.56 | 2023-05-07 | 24.66 | 0.0 | 1702796333.0 | 2023-12-17 06:59 | sau 7 giờ nữa | 0.24

## mockup data control db
1. Table data_files
id | name | row_count | df_config_id | status | file_timestamp | data_range_from | date_range_to | note | created_at | updated_at | created_by | updated_by | is_inserted | deleted_at
1 | 1696493528925_E_500.csv | 500 | 1 | CE | 2023-10-04 16:00 | 2023-10-05 15:54 | 2023-10-06 15:54 | đã hoàn thành | 2023-10-19 19:33 | null | null | null | null | null
2. Table data_checkpoints
id | group_name | name | code | data_upto_date | note | created_at | updated_at | created_by | updated_by
1 | crawl dữ liệu buổi sáng | crawl | 1 | 2023-10-17 | null | null | null | null | null
3. Table data_file_configs
id | name | code | description | source_path | location | format | separator | columns | destination | created_at | updated_at | created_by | updated_by | backup_path
1 | thoitiet.vn | thoitiet123 | crawl website thoitiet | /warehouse/data_file/ | https://thoitiet.vn | csv | , | , | { "host": "localhost", "user": "root", "password": "123", "database": "datawarehouse" } | null | null | null | null | /warehouse/backup_data_file/

## mockup data aggregate db
1. Table monthly_weather_aggregate
year | month | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
2023 | 11 | 25°C | 89% | 2m/s
2. Table seasonal_weather_aggregate
season | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
Spring | 23°C | 75% | 1m/s
Summer | 28°C | 85% | 2m/s
Autumn | 25°C | 79% | 2m/s
Winter | 20°C | 70% | 2m/s
3. Table air_quality_weather_aggregate
air_quality_level | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
Good | 25°C | 75% | 2m/s
Moderate | 28°C | 80% | 3m/s
Unhealthy | 32°C | 85% | 3m/1s
4. Table severity_weather_aggregate
severity_level | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
Atmospheric | 25 | 75 | 2m/1s
Electrical storms | 28 | 80 | 3m/1s
Flooding | 32 | 85 | 3m/1s
5. Table daily_weather_aggregate
date | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
2023-04-11 | 25 | 75 | 2m/1s
6. Table province_weather_aggregate
province_name | avg_temperature | avg_humidity | avg_wind_speed
Ho Chi Minh City | 25 | 75 | 2m/1s

## mockup data warehouse db
1. Table weather_fact
id | date_id | location_id | quality_id | unit_id | value | loaded_at | expired_at
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25°C | 2023-10-20 | null
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28°C | 2023-10-21 | null
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22°C | 2023-10-22 | null
2. Table quality_dim
id | name | level | loaded_at | expired_at
1 | Excellent | 1 | 2023-11-15 12:31 | 2023-11-20 12:31
2 | Good | 2 | 2023-11-16 12:31 | 2023-11-21 12:31
3 | Fair | 3 | 2023-11-17 12:31 | 2023-11-22 12:31
3. Table location_dim
id | name | slug | url | province | code
1 | Hanoi | hanoi | http://example.vn/hanoi | Hà Nội | 100000
2 | Ho Chi Minh City | hochiminh | http://example.vn/hochiminh | Hồ Chí Minh | 700000
3 | Da Nang | danang | http://example.vn/danang | Đà Nẵng | 550000
4. Table unit_dim
id | name
1 | Celsius
2 | Fahrenheit
3 | Kelvin
5. Table element_dim
id | name | temperature | humidity | wind speed
1 | Temperature | 28°C | 80% | 2m/s
6. Table date_dim
id | date | month | year | hour | second
1 | 20 | 10 | 2023 | 12 | 45
2 | 21 | 10 | 2023 | 13 | 46
3 | 22 | 10 | 2023 | 14 | 47
7. Table status_dim
id | name
1 | Active
2 | Inactive

## mockup data datamart_ui
1. Table measurements
id | created_at | updated_at | data_type_id | unit_id | quality_id | province_id | date_id | value | status_id
1 | 2023-11-04 07:00 | 2023-11-04 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25°C | 1
2 | 2023-11-05 07:00 | 2023-11-05 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28°C | 1
2. Table qualities
id | name | created_at | updated_at | level
1 | Excellent | 2023-11-04 07:00 | 2023-11-04 20:00 | 1
2 | Good | 2023-11-05 07:00 | 2023-11-05 20:00 | 2
3 | Fair | 2023-11-06 07:00 | 2023-11-06 20:00 | 3
3. Table status
id | name | created_at | updated_at
1 | Active | 2023-11-04 07:00 | 2023-11-04 20:00
2 | Inactive | 2023-11-05 07:00 | 2023-11-05 20:00
4. Table units
id | name | created_at | updated_at
1 | Celsius | 2023-11-04 07:00 | 2023-11-04 20:00
2 | Fahrenheit | 2023-11-05 07:00 | 2023-11-05 20:00
3 | Kelvin | 2023-11-06 07:00 | 2023-11-06 20:00
5. Table data_types
id | name | created_at | updated_at
1 | Celsius | 2023-11-04 07:00 | 2023-11-04 20:00
2 | Fahrenheit | 2023-11-05 07:00 | 2023-11-05 20:00
6. Table dates
id | time
1 | 2023-11-04 07:00
7. Table provinces
id | name | created_at | updated_at | slug | url | path
1 | Ho Chi Minh City | 2023-11-04 | 2023-11-04 | hochiminh | http://example.vn/hochiminh | /datamart/data_file/

## mockup data staging db
date | time | province | temperature | feeling | status | humidity | vision | wind_speed | stop_point | uv_index | air_quality | last_update_time | url | path | dtrequest | request | method | protocols | status_code | host | server | ip
2023-10-20 | 12:30 | Kiên Giang | 16 | Như 25 | Nhiều mây | 83 | 10 | 1.16 | 21 | 0.29 | tốt | 6 | https://thoitiet.vn/kien-giang/bai-thom | /kien-giang/bai-thom | [20/Oct/2023:12:30:48 +0700] | GET /kien-giang/bai-thom | GET | HTTP/1.0 | 200 | app11-tomcat | m.godanriver.com | 74.82.68.33
2023-10-21 | 13:30 | Hanoi | 25 | Như 28 | Nắng nhẹ | 70 | 12 | 0.90 | 22 | 0.32 | tốt | 5 | https://thoitiet.vn/hanoi/ba-dinh | /hanoi/ba-dinh | [21/Oct/2023:13:30:48 +0700] | GET /hanoi/ba-dinh | GET | HTTP/1.0 | 200 | app12-tomcat | m.vtcnews.com | 74.82.69.34
2023-10-22 | 14:30 | Da Nang | 28 | Như 30 | Mưa nhỏ | 72 | 11 | 1.20 | 24 | 0.31 | khá | 4 | https://thoitiet.vn/da-nang/son-tra | /da-nang/son-tra | [22/Oct/2023:14:30:48 +0700] | GET /da-nang/son-tra | GET | HTTP/1.0 | 200 | app13-tomcat | m.vnexpress.net | 74.82.70.35